## 上线巡检清单
序号 | 阶段 | 检查项 | 责任岗位 | 验证方式 | 完成 | 备注
1 | 主数据 | 检测项目字典已建并核对编码/单价 | 业务 + 财务 | 项目数、抽检 10 条单价
2 | 主数据 | 套餐已建，套餐价与单项目价不重复计费 | 业务 | 抽检 3 个套餐展开明细
3 | 主数据 | 样本类型与默认留样天数已确认 | 实验室 | 抽检 5 类样本
4 | 主数据 | 储位树已建到末级（格） | 实验室 | 入库可选到末级
5 | 主数据 | 工序与标准工时已确认 | 实验室 + 财务 | 任务生成条数 = 工序数
6 | 客户 | 客户与课题组两级建档完成 | 业务 | 抽检 5 个客户含开票信息
7 | 客户 | 区域字段已全部填写 | 业务 | 月报无「未填区域」标红
8 | 报价 | 七种计价口径按业务实际取舍并验证 | 业务 + 财务 | 每口径 1 张报价核对金额
9 | 报价 | 毛利红线与折扣审批档位确认 | 管理层 | 红灯单触发审批
10 | 审批 | 审批链节点与审批人配置完成 | 管理层 | 提交后待办出现在正确人
11 | 订单 | 强制复核金额确认 | 财务 | ≥5 万订单进入待复核
12 | 收样 | 条码打印与扫码签收演练 | 实验室 | 扫一次码完成签收
13 | 收样 | 伦理批件门禁验证（人源样本） | 质量 | 无批件样本无法签发
14 | 实验 | 任务派单与工时填报演练 | 实验室 | 工时进入人工成本
15 | 实验 | 原始记录提交与补录原因验证 | 质量 | 补录记录带标记
16 | 质控 | 质控品与靶值录入，曲线正常显示 | 质量 | 录入 5 点曲线连续
17 | 设备 | 设备台账与校准日期录入 | 实验室 | 过期设备不可排单
18 | 环境 | 监测点与记录频率配置 | 实验室 | 无记录进就绪检查缺项
19 | 外协 | 外协派单—回件—验收—核销全流程演练 | 实验室 + 财务 | 核销后进成本
20 | 报告 | 报告模板定版并生成 1 份样张 | 质量 | 样张字段与模板一致
21 | 报告 | 双签权限配置，验证不能同一人 | 质量 | 同一人复核+签发被拒
22 | 报告 | 对外验真页验证（正确码/错误码/改内容） | 质量 | 三种情况结论正确
23 | 成本 | 岗位费率、设备折旧、分摊比例确认 | 财务 | 抽 1 个项目核对成本
24 | 成本 | 耗材台账单价无 0 值 | 财务 | 页面无标红
25 | 应收 | 期初应收导入并与财务核对 | 财务 | 合计与财务账一致
26 | 应收 | 账龄分桶与月报一致 | 财务 | 分桶合计 = 应收余额
27 | 月报 | 月报六项目标值设置 | 管理层 | 达成率实时重算
28 | 月报 | 月报打印/PDF 输出验证 | 管理层 | 打印与页面同数据
29 | 权限 | 角色 × 权限点逐岗位过一遍 | 管理层 | 无权限入口不可见
30 | 权限 | 客户账号越权访问验证 | 质量 | 返回 404 且不泄露
31 | 审计 | 审计日志检索验证 | 质量 | 任一变更可定位到人
32 | 备份 | 自动备份已开启并做一次恢复演练 | IT | 恢复后数据完整
33 | 迁移 | 历史订单与报告归档完成 | 业务 + IT | 抽检 10 单可查
34 | 培训 | 业务/实验/质量/财务四场培训完成 | 全员 | 签到与考核记录
35 | 上线 | 试运行两周，问题清单闭环 | 全员 | P1/P2 问题清零